## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [6 empty] | CÓDIGO: FR-PLE-08
|  |  |  | PROCESO | [6 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | Pág: 1 de 1
|  |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha Aprobación: 10/05/2017
|  | PROCESO: | Gestión Administrativa
|  | TRIMESTRE: | III Trimestre |  | AÑO: 2018
Nº | PROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | ESTRATEGIAS | FORMULA DEL INDICADOR | RESULTADO ALCANZADO | CUMPLIMIENTO |  | ANALISIS | PLAN DE MEJORA
[8 empty] | SI | NO
|  | Mejoramiento en la gestión de inventarios de la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P | Elaborar y públicar el Plan anual de Adquisiciones y suministros de la ESPB S.A. E.S.P. de la vigencia 2020 | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, de acuerdo a las necesidades presentadas por cada dependencia. | Consolidar la información necesaria de las demas areas de la Entidad, a fin de elaborar el informe requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | (Número de informes presentados/ Número de Informes programados)* 100% | Se realizó la formulación, aprobación y públicación del Plan Anual de Adqusiciones en la página ofical de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. así como en El Sistema Electronico de Contratación Pública-SECOP el 28 de enero de 2020, tal y como lo establece la norma. | X |  | En el mes de diciembre de 2018, se realizaron requisiones a cada una de las áreas de la ESPB S.A. E.S.P, a fin de tomarlas como insumo para la elaboracuón del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020, en el formato oficial de necesidades cod. FR-ABS-02, una vez realizado esto se formulo el Plan Anual de Adquisiciones de la empresa, el cual fue aprobado mediante acta de Cómite Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2020. Realizado esto se efectuó la públicación del Plan en la página oficial de la empresa así como en el SECOP, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente. | No requiere Plan de Mejora
| Gestión Administrativa |  | Realizar seguimiento y ajustes en el caso que sea requerido al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P. | Realizar seguimiento y ajustes en el caso que sea requerido al Plan Anual de Adquisiciones de la ESPB S.A. E.S.P. | Solicitar la información pertinente al area financiera de la Entidad para llevar a cabo la realización y presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduria General de la Nación |  | En el mes de marzo la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá recibio recursos para la garantizar la opertividad de la misma, en este sentido realizo el respectivo ajuste del Plan Anual de Adquisiciones. | X |  | En el mes de marzo del presnete año la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.SP., recibio recursos que garantizarian la operatividad de la misma, por ende se realizo el respectivo ajuste el Plan Anual de Adquisiciones, el cual fue socialido y aprobado en Comite Institucional de Gestión y Desempeño el dia 16 de marzo de 2020, del cual se adjunta al presente seguimiento para su verificación. | No requiere Plan de Mejora
|  |  | Registrar cada uno de los movimientos realizados durante la vigencia 2020 en el modulo de almacen de los bienes de Propiedad Planta y Equipo, elementos devolutivos y de consumo. | Registrar cada uno de los movimientos realizados durante la vigencia 2020 en el modulo de almacen de los bienes de Propiedad Planta y Equipo, elementos devolutivos y de consumo. | Consolidar la información necesaria de las demas areas de la Entidad, a fin de elaborar el informe requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. |  | Se han la actualización del modulo de invetarios de almacén de cada uno de los movimientos efectuados en el área. | X |  | Se han registrado cada uno de los movimientos en el modulo de almacen tanto de consumo como devolutivos a la fecha, para los cuales se adjuntan los respectivos soportes que evidencian su cumplimiento. | No requiere Plan de Mejora
|  |  | Elaborar informes de Propiedad Planta y Equipo y contratación relacionada con el área de almacén de la Entidad cada vez que se requiera. | Elaborar informes de Propiedad Planta y Equipo y contratación relacionada con el área de almacén de la Entidad cada vez que se requiera. | Revisar cada uno de los procesos de la Entidad a fin de elaborar informe pormenorizado al respecto. |  | No se ha requerido la realización de un informe de propiedad planta y equipo en el empresa | X | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  | Permanente seguimiento y control de los inventarios de elementos (devolutivos y de consumo controlado) para verificar su ubicación fisica y estado. | Permanente seguimiento y control de los inventarios de elementos (devolutivos y de consumo controlado) para verificar su ubicación fisica y estado. | Solicitar la información pertinente al area financiera de la Entidad para llevar a cabo la realización y presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduria General de la Nación |  | No se encuentra programado para su cumplimiento en el presente periodo de seguimiento. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
FIRMA LIDER DEL PROCESO

## Hoja1 (hidden)
obra
turmeque | 79.4%
La obra se encuentra suspendida desde el 10 de agosto de 2016 , dados los prblemas presentados en la obtencipin de servidumbres, admas de realizaciones de modificaciones al trazado inicial, deteccion de mala planaecion en lsos diseños y estpilacion de presupuesto, aucencia de permisos ambientales

## Hoja2 (hidden)
PMAA DE LA CONSULTORIA CREEMOS
La gerencia tècnica
el contratismo realizo la entrga de los productos en medios magneticos a los cuales la gerencia tècnica està pendiente la revisiòn de los mismo por parte de la generencia tècnica de la entidad

## obra (hidden)
Proteccion contra la corrosiòn a las estructuras en concreto reforzado de la ptar del Municipio de sogamoso-Boyacà | liquidado | 100% | el contrato de obra fue liquidado el dia 02 de octubre de 2017 por un valor total de $766.392.640, dentro de las cuales se realizo la protecciòn contra la corrosiòn de 2 reactores uasb y de un desarenador
Construcciòn intercepetor alcantarillado combinado del Municipio de Tipacoque | liquidado | 100% | El contrato de obra se liquido el 16 de Agosto de 2017 por un valor de $1.891.813.058.47
Construcción colector interceptor canal Caiman Municipio de Sagamoso | Suspendido por reformulaciòn | 70% | Se encuentra suspendido desde el 26 de Septiembre de 2016 por tramites de reformulaciòn ante el MVCT
Rehabilitación del sistema de bombeo del acueducto y construcción del interceptor del alacatarillado combinado del Municipio de Betetitiva de Boyacá | por iniciar | 0% | El contrato se encuentra en revisión documental previa al incio
Construcción primera etapa del Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Ráquira | Suspendido por reformulaciòn | 20% | El contrato se encuentra suspendido desde el 5 de diciembre de 2014, en esta año se han realizado por parte de la alcaldia el estudio de suelos para la re ubicación del bocatoma y desarenador, por parte de la ESPB se estan realizado los ajustes al diseño para enviar la reformulacion técnica ante el MVCT